임원 보고용 1페이지 요약

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 회의명 | 차세대 업무 시스템 구축 프로젝트 주간 점검 |
| 일시 | 2026-05-16 10:00~11:00 |
| 장소 | 온라인 회의 |
| 참석자 | 김민수 PM, 이지현 개발리드, 박서연 QA리드, 최준호 인프라 담당, 정유진 현업 담당 |
| 작성자 | 확인 필요 |
| 다음 회의 | 2026-05-23 10:00 |

결정사항

| No. | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 통합 테스트 착수 기준은 핵심 기능 개발 완료와 QA 시나리오 현업 검토 완료로 정한다. |
| 2 | 권한 매트릭스 미확정 부서는 별도 이슈 목록으로 관리한다. |
| 3 | 테스트 서버 스토리지 증설은 통합 테스트 착수 전 완료한다. |
| 4 | 잔여 개발 기능 3개는 개발리드가 우선순위를 조정해 이번 주 내 완료 계획을 공유한다. |

액션 아이템

| 액션 아이템 | 담당자 | 마감일 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 잔여 개발 기능 3개의 완료 계획 및 상세 일정 공유 | 이지현 개발리드 | 2026-05-18 | PM에게 공유 여부 확인 |
| 통합 테스트 시나리오 초안 전달 및 검토 의견 취합 | 박서연 QA리드 | 2026-05-20 | 검토 의견 취합 완료 여부 확인 |
| 부서별 권한 매트릭스 미확정 항목 정리 및 전달 | 정유진 현업 담당 | 2026-05-21 | PM에게 전달 여부 확인 |
| 테스트 서버 스토리지 증설 가능 일정 및 작업 영향도 공유 | 최준호 인프라 담당 | 2026-05-19 | 공유 완료 여부 확인 |
| 미확정 이슈 목록 작성 및 진행 상태 점검 | 김민수 PM | 확인 필요 | 차주 회의에서 진행 상태 점검 |

리스크 및 대응

| 리스크 | 영향도 | 대응책 |
| --- | --- | --- |
| 통합 테스트 시나리오 현업 검토 지연 | 테스트 착수 일정 지연 가능 | QA리드가 초안을 전달하고 2026-05-20까지 검토 의견 취합 |
| 권한 매트릭스 확정 지연 | 권한 처리 개발 및 테스트 범위 확정에 영향 | 미확정 부서를 별도 이슈 목록으로 관리하고 현업 담당자가 2026-05-21까지 항목 정리 |
| 테스트 서버 스토리지 증설 지연 | 로그 적재 및 테스트 수행 제약 발생 가능 | 통합 테스트 착수 전 증설 완료, 인프라 담당자가 2026-05-19까지 가능 일정 및 영향도 공유 |

5줄 요약

1. 핵심 업무 기능 12개 중 9개 개발 완료, 잔여 3개는 화면 연계와 권한 처리 작업이 남아 있다.

2. 통합 테스트 착수 기준은 핵심 기능 개발 완료와 QA 시나리오 현업 검토 완료로 확정했다.

3. 테스트 착수 일정의 주요 변수는 QA 시나리오 현업 검토, 권한 매트릭스 확정, 테스트 서버 스토리지 증설이다.

4. 권한 매트릭스 미확정 부서는 별도 이슈 목록으로 관리한다.

5. 다음 회의에서는 잔여 개발 완료 여부, 테스트 시나리오 검토 결과, 권한 매트릭스 확정 현황, 테스트 서버 준비 상태를 점검한다.